## Resumen y KPIs
EL CONECTOR - PLAN DE SEGUIMIENTO Y ARQUITECTURA BACKEND
Plataforma Competitiva de Lógica Futbolística 1v1 ¦ Panel de Control de Desarrollo
Enfoque del Proyecto: | Backend REST API, WebSockets 1v1, Motor de Grafos & Anticheat
Versión: | 1.0 (MVP Backend Focus)
Última Actualización: | 2026-09-21
MÉTRICAS CLAVE DEL PROYECTO
Total Tareas | Completadas | En Progreso | Por Hacer | Bloqueadas | % Avance General
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO (HORAS DE DESARROLLO)
Total Horas Estimadas:
Días Estimados (8h/día):
DESGLOSE POR MÓDULO BACKEND
Módulo / Épica | Total Tareas | Horas Estimadas | % del Esfuerzo
1. Configuración & Arquitectura Base
2. Base de Datos & Grafo Relacional
3. Motor de Lógica Futbolística (Core)
4. Autenticación & Usuarios
5. Elo Rating & Matchmaking
6. WebSockets & Sincronización 1v1
7. Anticheat & Seguridad
8. Modo Entrenamiento & Admin API
TOTAL BACKEND MVP

## Seguimiento Backend
SEGUIMIENTO DETALLADO DE TAREAS - BACKEND & LÓGICA PRINCIPAL
Cada tarea cuenta con su rama de Git asignada, estándar de commit y horas estimadas.
ID | Módulo / Épica | Tarea | Descripción & Criterios de Aceptación | Prioridad | Estado | Rama Git Asignada | Ejemplo de Commit (Conventional) | Est. (Hrs) | Dependencias | Asignado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Notas / Observaciones
BE-01 | 1. Configuración & Arquitectura Base | Setup de Entorno Backend | Inicializar proyecto en Node.js/TypeScript (o Python/FastAPI), Dockerfile, Docker Compose, ESLint, Prettier y estructura de carpetas limpia. | Alta | Por Hacer | feature/be-setup-architecture | chore(setup): initialize project structure, docker and linting rules | 8 | Ninguna | Backend Dev | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Base del repositorio backend
BE-02 | 1. Configuración & Arquitectura Base | Configuración PostgreSQL & ORM | Configurar conexión a PostgreSQL, ORM (Prisma/TypeORM/SQLAlchemy) y scripts de migración automatizada. | Alta | Por Hacer | feature/be-db-config-postgres | feat(db): set up postgresql connection, ORM config and migration scripts | 12 | BE-01 | Backend Dev | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Base de persistencia de datos
BE-03 | 2. Base de Datos & Grafo Relacional | Esquema de Grafo Futbolístico | Diseñar e implementar tablas de Entidades (Jugadores, Clubes, Entrenadores, Torneos) y Relaciones (Compañeros, Traspasos, Dirigidos). | Alta | Por Hacer | feature/be-db-schema-graph | feat(db): define relational graph models for football entities and links | 16 | BE-02 | DBA / BE Dev | 2026-09-25 | 2026-09-27 | Modelo relacional estructurado para grafos
BE-04 | 2. Base de Datos & Grafo Relacional | Seeders de Nodos y Relaciones | Crear scripts de carga masiva de datos (seeders) con jugadores, clubes emblemáticos y sus interconexiones de prueba. | Media | Por Hacer | feature/be-db-seeders-graph | feat(db): add seeders for initial football graph nodes and connections | 12 | BE-03 | DBA / BE Dev | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Datos iniciales para pruebas del Core Loop
BE-05 | 2. Base de Datos & Grafo Relacional | API CRUD para Entidades del Grafo | Desarrollar servicios y endpoints para consultar, insertar y actualizar nodos futbolísticos y sus relaciones. | Media | Por Hacer | feature/be-api-graph-crud | feat(graph): build CRUD API endpoints for managing football entities | 14 | BE-03 | Backend Dev | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Interconexión con panel admin
BE-06 | 3. Motor de Lógica Futbolística (Core) | Algoritmo Pathfinder (BFS/Shortest Path) | Implementar algoritmo en servidor para calcular la ruta más corta entre dos entidades futbolísticas cualesquiera en el grafo. | Alta | Por Hacer | feature/be-core-pathfinder-algo | feat(graph): implement BFS algorithm for finding shortest paths between nodes | 20 | BE-03, BE-04 | Lead BE / Algo Dev | 2026-10-02 | 2026-10-04 | Núcleo del enigma de asociación
BE-07 | 3. Motor de Lógica Futbolística (Core) | Validador de Conexiones Paso a Paso | Servidor valida con autoridad si la entidad B seleccionada es un conector válido (compañero/entrenador/traspaso) del nodo A. | Alta | Por Hacer | feature/be-core-node-validator | feat(gameplay): validate step-by-step entity connection authority on server | 16 | BE-06 | Backend Dev | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Garantiza lógica libre de manipulaciones
BE-08 | 3. Motor de Lógica Futbolística (Core) | Generador Dinámico de Enigmas | Algoritmo que selecciona pares de nodos origen/destino balanceados (distancia óptima de 3-5 pasos) sin patrones repetitivos. | Alta | Por Hacer | feature/be-core-puzzle-generator | feat(gameplay): implement dynamic match puzzle pair generator | 14 | BE-06 | Backend Dev | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Genera el enigma dinámico de cada ronda
BE-09 | 4. Autenticación & Usuarios | Auth REST API (JWT & Hashing) | Endpoints de registro, login, refresh token, hashing de contraseñas con bcrypt y middleware de autenticación. | Alta | Por Hacer | feature/be-auth-jwt | feat(auth): implement registration, JWT authentication and security middleware | 12 | BE-02 | Backend Dev | 2026-10-09 | 2026-10-10 | Seguridad de usuarios
BE-10 | 4. Autenticación & Usuarios | API de Perfil & Histórico de Stats | Endpoints para consultar perfil público, rating Elo actual, partidas jugadas, victorias, % éxito y gráfico de evolución. | Media | Por Hacer | feature/be-user-profile-stats | feat(user): build profile endpoints with player stats and Elo history | 10 | BE-09 | Backend Dev | 2026-10-11 | 2026-10-12 | Métricas del jugador
BE-11 | 5. Elo Rating & Matchmaking | Motor de Cálculo de Rating Elo | Servicio de cálculo matemático de variación de Elo post-partida basado en expectativa y resultado final. | Alta | Por Hacer | feature/be-elo-calculation-engine | feat(elo): implement Elo rating adjustment engine for match outcomes | 12 | BE-09 | Backend Dev | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Actualización inmediata del rating público
BE-12 | 5. Elo Rating & Matchmaking | Sistema de Colas & Matchmaking 1v1 | Lógica de emparejamiento por rangos de Elo con ventanas de tolerancia expandibles según tiempo de espera. | Alta | Por Hacer | feature/be-matchmaking-queue | feat(matchmaking): create matchmaking queue with Elo range expansion | 18 | BE-11 | Backend Dev | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Garantiza liquidez y rivales justos
BE-13 | 5. Elo Rating & Matchmaking | Leaderboard Public API con Cache | Endpoint de Ranking Global de jugadores ordenado por Elo con paginación optimizada y almacenamiento en caché (Redis). | Media | Por Hacer | feature/be-leaderboard-ranking | feat(leaderboard): build global ranking API with Redis caching layer | 10 | BE-11 | Backend Dev | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Tabla de clasificación pública
BE-14 | 6. WebSockets & Sincronización 1v1 | Gateway WebSocket & Salas de Juego | Servidor WebSocket para comunicación bidireccional en tiempo real, gestión de reconexión y eventos de sala 1v1. | Alta | Por Hacer | feature/be-ws-game-server | feat(ws): setup WebSocket gateway for real-time 1v1 match rooms | 20 | BE-09, BE-12 | Lead BE Dev | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Infraestructura en tiempo real
BE-15 | 6. WebSockets & Sincronización 1v1 | Sincronización de Reloj de Ajedrez | Timer autorizado en servidor para turnos de 10-12 segundos con penalización automática por tiempo transcurrido. | Alta | Por Hacer | feature/be-ws-chess-clock | feat(ws): implement server-side fast chess clock timer for turns | 16 | BE-14 | Backend Dev | 2026-10-23 | 2026-10-25 | Control estricto de tiempo anti-trampas
BE-16 | 6. WebSockets & Sincronización 1v1 | Administrador de Estado de Partida | Gestor de ciclo de vida de partida 1v1 (3 o 5 rondas), acumulador de puntos, detección de ganador y emisión de fin de juego. | Alta | Por Hacer | feature/be-ws-match-state-manager | feat(ws): manage multi-round state transitions and match winner logic | 18 | BE-14, BE-15 | Backend Dev | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Sincronización total de la partida
BE-17 | 7. Anticheat & Seguridad | Monitor de Latencia & Detección Anti-IA | Registro y análisis de tiempos de respuesta por turno para detectar respuestas instantáneas tipo bot o retardos de IA externa. | Alta | Por Hacer | feature/be-anticheat-latency-monitor | feat(anticheat): add latency monitoring and anomalous response flags | 14 | BE-15 | Security / BE Dev | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Protección de integridad del juego
BE-18 | 7. Anticheat & Seguridad | Rate Limiting & Sanitización REST/WS | Implementar middlewares de limitación de tasa de solicitudes, validación estricta de esquemas y protección contra inyecciones. | Media | Por Hacer | feature/be-security-rate-limiter | feat(security): implement request rate limiting and payload validation | 8 | BE-09 | Backend Dev | 2026-10-31 | 2026-11-01 | Seguridad perimetral API
BE-19 | 8. Modo Entrenamiento & Admin API | Controlador Modo Entrenamiento (Sudden Death) | Lógica individual sin impacto en Elo con tiempo decreciente por nivel y ranking de supervivencia. | Media | Por Hacer | feature/be-mode-training-sudden-death | feat(training): implement sudden death single-player training mode | 12 | BE-07, BE-08 | Backend Dev | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Entrenamiento previo al 1v1
BE-20 | 8. Modo Entrenamiento & Admin API | API REST para Panel Administrativo | Endpoints protegidos para que administradores puedan revisar, agregar o corregir conexiones entre nodos del grafo. | Media | Por Hacer | feature/be-admin-panel-graph-api | feat(admin): build protected REST endpoints for graph node curation | 12 | BE-05, BE-09 | Backend Dev | 2026-11-04 | 2026-11-05 | Panel de gestión sin modificar código

## Estándar Git y Commits
ESTÁNDAR DE TRABAJO EN GIT & CONVENTIONAL COMMITS
Normas obligatorias para el flujo de trabajo, nombrado de ramas y mensajes de commit.
1. ESTRATEGIA DE RAMAS (GIT FLOW REVOLUCIONADO)
Tipo de Rama | Nomenclatura | Descripción / Propósito | Rama Base | Merge Hacia
Producción | main | Código estable desplegado en producción. | - | -
Desarrollo | develop | Rama principal de integración de características MVP. | main | main
Feature | feature/be-<modulo>-<nombre> | Desarrollo de una tarea o funcionalidad backend. | develop | develop
Bugfix | fix/be-<modulo>-<nombre> | Corrección de un error encontrado durante pruebas. | develop | develop
Hotfix | hotfix/<descripcion> | Corrección urgente de un error crítico en producción. | main | main y develop
2. ESTÁNDAR DE COMMITS (CONVENTIONAL COMMITS v1.0.0)
Estructura Genérica: | <tipo>(<alcance>): <descripción corta en presente o imperativo>
Tipo (Prefix) | Alcance (Scope) | Cuándo Usar | Ejemplo Práctico para El Conector
feat | auth, db, graph, elo, ws | Nueva funcionalidad agregada al sistema. | feat(elo): implement rating calculation engine for match result
fix | ws, anticheat, graph, auth | Corrección de un fallo o bug detectado. | fix(ws): fix chess clock timer drift on client reconnection
refactor | core, algo, db, services | Cambio en código que no agrega función ni corrige bug. | refactor(graph): optimize BFS queue performance for large node graphs
chore | setup, deps, docker, ci | Tareas de mantenimiento, dependencias o configuración. | chore(deps): upgrade openpyxl and add Docker script
docs | readme, api, swagger | Cambios exclusivos en documentación. | docs(api): add OpenAPI spec for backend auth and leaderboard
test | unit, integration, e2e | Adición o modificación de pruebas unitarias o de integración. | test(elo): add unit tests for Elo calculation boundary conditions